## List1
Podrobný harmonogram výstavby , včetně seznamu a vyznačení uzlových bodů se stručným popisem rozsahu prací realizovaných k danému milníku
1/2 doby realizace stavby (8,5 měsíce) je označena červenou čárou
[10 empty] | 1. měsíc výstavby |  |  |  | 2. měsíc výstavby |  |  |  | 3. měsíc výstavby |  |  |  | 4. měsíc výstavby |  |  |  | 5. měsíc výstavby |  |  |  | 6. měsíc výstavby |  |  |  | 7. měsíc výstavby |  |  |  | 8. měsíc výstavby |  |  |  | 9. měsíc výstavby |  |  |  | 10. měsíc výstavby |  |  |  | 11. měsíc výstavby |  |  |  | 12. měsíc výstavby |  |  |  | 13. měsíc výstavby |  |  |  | 14. měsíc výstavby |  |  |  | 15. měsíc výstavby |  |  |  | 16. měsíc výstavby |  |  |  | 17. měsíc výstavby
počet odpracovaných měsíců (doba realizace 510 dní - 17 měsíců, 1 měsíc = 30 dní) |  |  |  | začátek činnosti | konec činnosti | rezerva | cena Kč | počet pracovních dní | prům. počet pracovníků | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Způsobilé | [8 empty] | 2020-07-01 3: POLOVINA REALIZACE VÝSTAVBY; 2021-03-01 4: 2021-03-24
SO 04 | Parkovací dům | [8 empty] | 2019-11-01 1: nástup demolice; 2019-12-01 1: nástup výkopových prací; 2020-02-01 1: nástup přeložky odv. Kol; 2020-03-01 1: nástup přeložky HUP; 2020-04-01 1: nástup svislých pref.; 2020-05-01 1: nástup vod. Pref; 2020-06-01 3: nástup tep. Iz.
| zajištění staveniště |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  |  |  |  | 2020-02-01 1: nástup zakládání; 2020-08-01 1: nástup TZB
D1.1.2. | Stavební část
HSV | HSV - Práce a dodávky HSV | bar: 2020-01-01 1 to 2021-03-01 3
| 1 - Zemní práce |  |  | 2019-12-01 | 2020-05-30 | 30 dní | 3540854.46 | 126 | 4 | 2019-12-01 1: 4; 2019-12-01 2: 4; 2019-12-01 3: 4; 2019-12-01 4: 4; 2020-01-01 1: 4; 2020-01-01 2: 4; 2020-01-01 3: 4; 2020-01-01 4: 4; 2020-02-01 1: 4; 2020-02-01 2: 4; 2020-02-01 3: 4; 2020-02-01 4: 4; 2020-03-01 1: 4; 2020-03-01 2: 4; 2020-03-01 3: 4; 2020-03-01 4: 4; 2020-04-01 1: 4; 2020-04-01 2: 4; 2020-04-01 3: 4; 2020-04-01 4: 4; 2020-05-01 1: 4; 2020-05-01 2: 4; 2020-05-01 3: 4; 2020-05-01 4: 4
U2
| 2 - Zakládání |  |  | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 30 dní | 8966745.22 | 122 | 6 | 2020-01-01 1: 6; 2020-01-01 2: 6; 2020-01-01 3: 6; 2020-01-01 4: 6; 2020-02-01 1: 6; 2020-02-01 2: 6; 2020-02-01 3: 6; 2020-02-01 4: 6; 2020-03-01 1: 6; 2020-03-01 2: 6; 2020-03-01 3: 6; 2020-03-01 4: 6; 2020-04-01 1: 6; 2020-04-01 2: 6; 2020-04-01 3: 6; 2020-04-01 4: 6; 2020-05-01 1: 6; 2020-05-01 2: 6; 2020-05-01 3: 6; 2020-05-01 4: 6; 2020-06-01 1: 6; 2020-06-01 2: 6; 2020-06-01 3: 6; 2020-06-01 4: 6
U3
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 37 dní | 9840117.06 | 182 | 5 | 2020-03-01 1: 5; 2020-03-01 2: 5; 2020-03-01 3: 5; 2020-03-01 4: 5; 2020-04-01 1: 5; 2020-04-01 2: 5; 2020-04-01 3: 5; 2020-04-01 4: 5; 2020-05-01 1: 5; 2020-05-01 2: 5; 2020-05-01 3: 5; 2020-05-01 4: 5; 2020-06-01 1: 5; 2020-06-01 2: 5; 2020-06-01 3: 5; 2020-06-01 4: 5; 2020-07-01 1: 5; 2020-07-01 2: 5; 2020-07-01 3: 5; 2020-07-01 4: 5; 2020-08-01 1: 5; 2020-08-01 2: 5; 2020-08-01 3: 5; 2020-08-01 4: 5; 2020-09-01 1: 5; 2020-09-01 2: 5; 2020-09-01 3: 5; 2020-09-01 4: 5; 2020-10-01 1: 5; 2020-10-01 2: 5; 2020-10-01 3: 5; 2020-10-01 4: 5; 2020-11-01 1: 5; 2020-11-01 2: 5; 2020-11-01 3: 5; 2020-11-01 4: 5; 2020-12-01 1: 6; 2020-12-01 2: 6; 2020-12-01 3: 6; 2020-12-01 4: 6
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-30 | 7 dní | 33928982.68 | 156 | 6 | 2020-05-01 1: 5; 2020-05-01 2: 6; 2020-05-01 3: 6; 2020-05-01 4: 6; 2020-06-01 1: 6; 2020-06-01 2: 6; 2020-06-01 3: 6; 2020-06-01 4: 6; 2020-07-01 1: 6; 2020-07-01 2: 6; 2020-07-01 3: 6; 2020-07-01 4: 6; 2020-08-01 1: 6; 2020-08-01 2: 6; 2020-08-01 3: 6; 2020-08-01 4: 6; 2020-09-01 1: 6; 2020-09-01 2: 6; 2020-09-01 3: 6; 2020-09-01 4: 6; 2020-10-01 1: 6; 2020-10-01 2: 6; 2020-10-01 3: 6; 2020-10-01 4: 6; 2020-11-01 1: 6; 2020-11-01 2: 6; 2020-11-01 3: 6; 2020-11-01 4: 5; 2020-12-01 1: 6; 2020-12-01 2: 6; 2020-12-01 3: 6; 2020-12-01 4: 6
[53 empty] | U4 | [7 empty] | U5
| 5 - Komunikace pozemní |  |  | 2020-10-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 1021412.29 | 78 | 5 | 2020-10-01 1: 5; 2020-10-01 2: 5; 2020-10-01 3: 5; 2020-10-01 4: 5; 2020-11-01 1: 5; 2020-11-01 2: 5; 2020-11-01 3: 5; 2020-11-01 4: 5; 2020-12-01 1: 5; 2020-12-01 2: 5; 2020-12-01 3: 5; 2020-12-01 4: 5; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 2020-10-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 8328371.3 | 95 | 2 | 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 2020-07-15 | 2021-03-24 | 39 dní | 2848343.96 | 169 | 2 | 2020-06-01 3: 2; 2020-06-01 4: 2; 2020-07-01 1: 2; 2020-07-01 2: 2; 2020-07-01 3: 2; 2020-07-01 4: 2; 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 998 - Přesun hmot |  |  | 2019-11-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 3606267 |  |  | 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
PSV | PSV - Práce a dodávky PSV | bar: 2020-05-01 1 to 2021-03-01 3
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 14 dní | 1021426.18 | 52 | 3 | 2020-05-01 1: 3; 2020-05-01 2: 3; 2020-05-01 3: 3; 2020-05-01 4: 3; 2020-06-01 1: 3; 2020-06-01 2: 3; 2020-06-01 3: 3; 2020-06-01 4: 3; 2020-07-01 1: 3; 2020-07-01 2: 3; 2020-07-01 3: 3; 2020-07-01 4: 3
| 712 - Povlakové krytiny |  |  | 2020-11-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 833848.52 | 69 | 2 | 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 2020-06-15 | 2020-10-30 | 14 dní | 4085739.4 | 93 | 3 | 2020-06-01 3: 3; 2020-06-01 4: 3; 2020-07-01 1: 3; 2020-07-01 2: 3; 2020-07-01 3: 3; 2020-07-01 4: 3; 2020-08-01 1: 3; 2020-08-01 2: 3; 2020-08-01 3: 3; 2020-08-01 4: 3; 2020-09-01 1: 3; 2020-09-01 2: 3; 2020-09-01 3: 3; 2020-09-01 4: 3; 2020-10-01 1: 3; 2020-10-01 2: 3; 2020-10-01 3: 3; 2020-10-01 4: 3
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  | 2020-10-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 442546 | 93 | 2 | 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 5202527.55 | 145 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 799 - Ostatní prvky |  |  | 2020-07-15 | 2021-03-24 | 39 dní | 6460056 | 93 | 3 | 2020-07-01 3: 3; 2020-07-01 4: 3; 2020-08-01 1: 3; 2020-08-01 2: 3; 2020-08-01 3: 3; 2020-08-01 4: 3; 2020-09-01 1: 3; 2020-09-01 2: 3; 2020-09-01 3: 3; 2020-09-01 4: 3; 2020-10-01 1: 3; 2020-10-01 2: 3; 2020-10-01 3: 3; 2020-10-01 4: 3; 2020-11-01 1: 3; 2020-11-01 2: 3; 2020-11-01 3: 3; 2020-11-01 4: 3; 2020-12-01 1: 3; 2020-12-01 2: 3; 2020-12-01 3: 3; 2020-12-01 4: 3; 2021-01-01 1: 3; 2021-01-01 2: 3; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 5; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 767 V - Výplně otvorů |  |  | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 28 dní | 878000 | 104 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 3; 2020-12-01 1: 3; 2020-12-01 2: 3; 2020-12-01 3: 3; 2020-12-01 4: 3; 2021-01-01 1: 3; 2021-01-01 2: 3; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 6; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 7 dní | 6320694.42 | 72 | 2 | 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 2020-11-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 166494.7 | 72 | 1 | 2020-11-01 1: 1; 2020-11-01 2: 1; 2020-11-01 3: 1; 2020-11-01 4: 1; 2020-12-01 1: 1; 2020-12-01 2: 1; 2020-12-01 3: 1; 2020-12-01 4: 1; 2021-01-01 1: 1; 2021-01-01 2: 1; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 2020-11-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 1019885.58 | 72 | 1 | 2020-11-01 1: 1; 2020-11-01 2: 1; 2020-11-01 3: 1; 2020-11-01 4: 1; 2020-12-01 1: 1; 2020-12-01 2: 1; 2020-12-01 3: 1; 2020-12-01 4: 1; 2021-01-01 1: 1; 2021-01-01 2: 1; 2021-01-01 3: 1; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  | 2020-11-01 | 2021-03-24 | 39 dní | 280023.75 | 72 | 1 | 2020-11-01 1: 1; 2020-11-01 2: 1; 2020-11-01 3: 1; 2020-11-01 4: 1; 2020-12-01 1: 1; 2020-12-01 2: 1; 2020-12-01 3: 1; 2020-12-01 4: 1; 2021-01-01 1: 1; 2021-01-01 2: 1; 2021-01-01 3: 1; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6; 2021-03-01 3: 6
D1.4c | TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – VZDUCHOTECHNIKA |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 3885070.12 | 171 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
D.1.4d | TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – MaR |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 2096609 | 171 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
D1.04e | TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 1810591.56 | 171 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
D1.4g | TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 5991610.89 | 171 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
D.1.4h | TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – EPS |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 1298606.05 | 171 | 1 | 2020-08-01 1: 1; 2020-08-01 2: 1; 2020-08-01 3: 1; 2020-08-01 4: 1; 2020-09-01 1: 1; 2020-09-01 2: 1; 2020-09-01 3: 1; 2020-09-01 4: 1; 2020-10-01 1: 1; 2020-10-01 2: 1; 2020-10-01 3: 1; 2020-10-01 4: 1; 2020-11-01 1: 1; 2020-11-01 2: 1; 2020-11-01 3: 1; 2020-11-01 4: 1; 2020-12-01 1: 1; 2020-12-01 2: 1; 2020-12-01 3: 1; 2020-12-01 4: 1; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
D1.4i | TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ SYSTÉM |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní |  | 171 | 2 | 2020-08-01 1: 2; 2020-08-01 2: 2; 2020-08-01 3: 2; 2020-08-01 4: 2; 2020-09-01 1: 2; 2020-09-01 2: 2; 2020-09-01 3: 2; 2020-09-01 4: 2; 2020-10-01 1: 2; 2020-10-01 2: 2; 2020-10-01 3: 2; 2020-10-01 4: 2; 2020-11-01 1: 2; 2020-11-01 2: 2; 2020-11-01 3: 2; 2020-11-01 4: 2; 2020-12-01 1: 2; 2020-12-01 2: 2; 2020-12-01 3: 2; 2020-12-01 4: 2; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
1 | INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ SYSTÉM |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 1773344.96 | 171 |  | 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
2 | Slaboproudá elektrotechnika |  |  | 2020-08-01 | 2021-03-17 | 32 dní | 1994293.57 | 171 | 1 | 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5; 2021-02-01 1: 5; 2021-02-01 2: 6; 2021-02-01 3: 6; 2021-02-01 4: 5; 2021-03-01 1: 6; 2021-03-01 2: 6
| odstranění VaN |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-24 | bar: 2021-01-01 2 to 2021-01-01 3; 2021-02-01 2 to 2021-03-01 3
SO 05 | Demolice |  |  | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 7 dní | 5827304.95 | 79 | 7 | 2019-11-01 1: 7; 2019-11-01 2: 7; 2019-11-01 3: 7; 2019-11-01 4: 7; 2019-12-01 1: 7; 2019-12-01 2: 7; 2019-12-01 3: 7; 2019-12-01 4: 7; 2020-01-01 1: 7; 2020-01-01 2: 7; 2020-01-01 3: 7; 2020-01-01 4: 7
U1
IO01 | Komunikace |  |  | 2020-09-01 | 2021-01-30 | 14 dní | 1020630.36 | 78 | 8 | 2020-10-01 1: 5; 2020-10-01 2: 5; 2020-10-01 3: 5; 2020-10-01 4: 5; 2020-11-01 1: 5; 2020-11-01 2: 5; 2020-11-01 3: 5; 2020-11-01 4: 5; 2020-12-01 1: 5; 2020-12-01 2: 5; 2020-12-01 3: 5; 2020-12-01 4: 5; 2021-01-01 1: 5; 2021-01-01 2: 5; 2021-01-01 3: 5; 2021-01-01 4: 5
IO18 | PŘELOŽKA HUP |  |  | 2020-03-01 | 2020-07-15 | 30 dní | 149253.44 | 52 | 3 | 2020-03-01 1: 4; 2020-03-01 2: 3; 2020-03-01 3: 3; 2020-03-01 4: 3; 2020-04-01 1: 3; 2020-04-01 2: 3; 2020-04-01 3: 3; 2020-04-01 4: 3; 2020-05-01 1: 3; 2020-05-01 2: 3; 2020-05-01 3: 3; 2020-05-01 4: 3; 2020-06-01 1: 3; 2020-06-01 2: 3; 2020-06-01 3: 3; 2020-06-01 4: 3; 2020-07-01 1: 3; 2020-07-01 2: 3
IO19 | Přeložka odvodnění kolejiště |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-15 | 30 dní | 1919341.85 | 52 | 4 | 2020-02-01 1: 4; 2020-02-01 2: 4; 2020-02-01 3: 4; 2020-02-01 4: 4; 2020-03-01 1: 4; 2020-03-01 2: 4; 2020-03-01 3: 3; 2020-03-01 4: 3; 2020-04-01 1: 3; 2020-04-01 2: 3; 2020-04-01 3: 3; 2020-04-01 4: 3; 2020-05-01 1: 3; 2020-05-01 2: 3; 2020-05-01 3: 3; 2020-05-01 4: 3; 2020-06-01 1: 3; 2020-06-01 2: 3; 2020-06-01 3: 3; 2020-06-01 4: 3; 2020-07-01 1: 3; 2020-07-01 2: 3
3 | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  | 2019-11-01 | 2021-03-24 |  | 4403050
2 | Nezpůsobilé | [5 empty] | 1407975.59
SO 06. | Nákladová rampa |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 14 dní | [71 empty] | Předání bez vad a nedodělků | bar: 2020-05-01 1 to 2020-08-01 4
IO20 | Opojení DK SŽDC |  |  | 2019-12-01 | 2020-04-30 | 14 dní | bar: 2019-12-01 1 to 2020-04-01 4
| počet pracovíků | [8 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 0
| měsíční náklady | [8 empty] | 2019-11-01 1: 2000824.7; 2019-12-01 1: 3862000.34; 2020-01-01 1: 4546625.67; 2020-02-01 1: 2844574.99; 2020-03-01 1: 6000824.16; 2020-04-01 1: 5862824.36; 2020-05-01 1: 4862925.66; 2020-06-01 1: 5862658.86; 2020-07-01 1: 6862824.78; 2020-08-01 1: 8862824.56; 2020-09-01 1: 9862824.26; 2020-10-01 1: 11862658.79; 2020-11-01 1: 10862324.56; 2020-12-01 1: 12862444.6; 2021-01-01 1: 14862584.26; 2021-02-01 1: 10625443.41; 2021-03-01 1: 9862829.57
| U….. | označení uzlového bodu
| U1 | dokončení demoličních prací
| U2 | dokončení výkopových prací
| U3 | dokončení speciálního zakládání, piloty
| U4 | dokončení základové monolitické konstrukce
| U5 | dokončení hrubé stavby, prefabrikovaná konstrukce a ostatní vodorovné a svislé konstrukce
| U6 | kompletní dokončení rozvodů TZB (ZTI, plyn, kompletní elektroinstalace)
| R | předpokládaný termín revize silnoproudu, funkční zkoušky MAR, výtahů, inteligentního parkovacího systému, VZT, tlakové zkoušky ZTI
předpokládaná doba trvání
časová rezerva
kritická cesta
…..............................................................................