## hmg BL
HARMONOGRAM
| Zakázka: | 2019 | [23 empty] | 2020
#REF! | Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897 Benešov | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září
#REF! | Popis | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40.
| SoD1 | září 39.: REZERVA
001: Zemní práce | bar: říjen 41. to říjen 42.; listopad 45.; červen 25. to červen 26.
002: Základy | bar: říjen 43.
003: Svislé konstrukce | bar: listopad 47.; prosinec 49. to prosinec 50.; leden 2. to únor 9.
004: Vodorovné konstrukce | bar: listopad 48.; únor 9.; březen 12. to březen 13.
005: Komunikace | bar: červenec 27. to červenec 29.
006: Úpravy povrchu | bar: listopad 48.; prosinec 51.; leden 3. to březen 10.; květen 19. to červen 26.
009: Ostatní konstrukce a práce;bourání; | bar: červenec 29. to říjen 41.; listopad 46.; leden 3.; duben 17. to duben 18.; červenec 30. to červenec 31.
099: Přesuny hmot | bar: červenec 29. to říjen 41.; listopad 46.; leden 3.; duben 17. to duben 18.
711: Izolace proti vodě | bar: listopad 46.
713: Izolace tepelné | bar: březen 12. to březen 13.
721:ZTI vnitřní kanalizace | bar: říjen 42.; leden 2. to leden 5.; březen 10. to březen 11.
722:ZTI vnitřní vodovod | bar: leden 2. to leden 5.; březen 10. to březen 11.
725:ZTI zařizovací předměty | bar: srpen 33. to srpen 34.
741: EL silnoproud | bar: leden 4. to leden 5.; únor 8. to březen 10.; září 36.
742: EL slaboproud | bar: leden 4. to leden 5.; únor 8. to březen 10.; září 36.
751: VZT | bar: únor 9.; květen 19.
762: Konstrukce tesařské
763: Konstrukce montované | bar: květen 19. to květen 21.
764: Konstrukce klempířské | bar: březen 13. to duben 16.
765: Krytiny tvrdé | bar: duben 14. to duben 17.
766: Konstrukce truhlářské | bar: únor 9. to březen 10.; srpen 33. to srpen 34.
767: Konstrukce zámečnické | bar: duben 17. to duben 18.
771: Podlahy z dlaždic | bar: květen 22. to červen 24.; červenec 31. to srpen 32.
776: Podlahy povlakové | bar: září 36. to září 37.
781: Obklady | bar: červenec 27. to červenec 30.
783: Nátěry | bar: srpen 35. to září 38.
784: Malby | bar: srpen 35. to září 38.
795: Lokální topení | bar: září 38.