## Oznámení změny
Oznámení změny
ČÍSLO: | ZL 001 | ZE DNE: | 2019-12-02
OBJEDNATEL:
Název: | Město BENEŠOV, Masarykovo náměstí 100, Benešov
Zastoupený: | ing. Alena Pokorná
ZHOTOVITEL:
Název: | Společnost "EDIKT-POHL"
STAVBA:
Název: | Parkovací dům BENEŠOV
pozice | popis změny
SO 05 Demolice | Demolice
Byla zachycena chyba ve výpočtech pro VV, kdy bylo pro demolice uvažováno pouze
s objektem bývalého skladu jako takového a opěrné zdi z kyklopského zdiva u kusé koleje
a nebyl proveden přípočet za provedení demolic nákladové a nájezdové rampy,
které byla v těsném sousedství stávajícího objektu a pro přípravu pláně
a založení nového objektu musela být taktéž odstraněna.
Dále nebylo uvažováno s demolicí stávajícího odvodnění kolejiště, stávajících
šachet a stávajícího ORL, který se nacházel v části původní nákladové rampy.
| CENOVÝ DOPAD popsané změny |  | 1192625.81
EDIKT - K.Šob |  | TDI - ing. O. Otta
POHL CZ - Ing. L.Šafaříková |  | Město Benešov - Ing. A. Pokorná
Za zhotovitele (podpis a datum vydání) |  |  | Za objednatele (podpis a datum převzetí)
Za objednatele (podpis a datum schválení)
| Přílohy: | výpočtové přílohy
fotodokumentace
vyjádření geologa

## výpočet změn
ZL 001
výpočet změn :
|  |  | celková cena dle KROS zaokrouhlování |  |  |  | 1192625.81 | bez DPH
|  |  | cenový dopad změn celkem |  |  |  | 1192623.66 | bez DPH
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
2 | K | 113106212 | Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 439.56 | 132 | 58021.92 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | jiná plocha pro rozebrání dlažby z velkých kostek
| VV | dle VV | S1 : příloha č.1
| VV |  | 10,12*37 |  | 374.44
|  | skutečně | příloha č.2
|  |  | 11*74 |  | 814
|  |  | Rozdíl výměr |  | 439.56
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
4 | K | 962022391 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 10.2019 | 845 | 8620.57 | CS ÚRS 2018 02
část rampy mezi objektem a začátkem kusé koleje - základ přebetonávky u nástupiště
|  |  | (74-55,16)*0,6*(0,85-0,2) |  | 7.3476
část rampy mezi objektem a začátkem kusé koleje - kamenná zídka u ulice šířka 300mm
|  |  | (74-55,16)*0,3*((0,64+0,67)/2-0,15) |  | 2.8543
|  |  | Součet |  | 10.2019
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
7 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 6.0288 | 1510 | 9103.49 | CS ÚRS 2018 02
část rampy mezi objektem a začátkem kusé koleje - v šířce 1,6m betonová deska 200mm
|  |  | (74-55,16)*1,6*0,2 |  | 6.0288
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
1001 |  | 890351851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu | m3 | 30.16 | 1870 | 56399.2 | CS ÚRS 2020 01
"stávající lapol - velikost obestavěného prostoru"
"průměr 2,8 m hloubka 4,9m"
|  |  | 3,14*1,4*1,4*4,9 |  | 30.16
Nová položka z ceníku ÚRS.
1002 |  | 890451851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží | m3 | 12.09 | 1060 | 12815.4 | CS ÚRS 2020 01
"šachta 1 - průměr 1m hloubka 3,8m"
|  |  | 3,14*0,5*0,5*3,8 |  | 2.98
"šachta 2 - průměr 1m hloubka 4,1m"
|  |  | 3,14*0,5*0,5*4,1 |  | 3.22
"šachta 3 - průměr 1,25 hloubka 4,8m"
|  |  | 3,14*0,625*0,625*4,8 |  | 5.89
|  |  | Součet |  | 12.09
Nová položka z ceníku ÚRS.
8 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 321.7558 | 274 | 88161.1 | CS ÚRS 2018 02
část rampy mezi objektem a začátkem kusé koleje
|  |  | (74-55,16)*((0,8-0,6)+10,12+(0,8-0,3))*((0,67+0,64)/2-0,15) |  | 102.9436
část rampy podél kusé koleje
|  |  | 55,16*((0,8+10,12+0,8)-1,6)*(0,8/2) |  | 223.2877
odpočet objemu šachet a ORL
|  |  | 3,14*0,5*0,5*0,5+3,14*0,5*0,5*0,5+3,14*0,625*0,625*0,5+3,14*1,4*1,4*0,5 |  | -4.4755
|  |  | Součet |  | 321.7558
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
9 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 116.5536 | 365 | 42542.06 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
odkopání kolem šachet v šířce 800 mm, aby bylo možno provádět demolici
šachta 1
|  |  | (3,14*1,3*1,3*3,8)-(3,14*0,5*0,5*3,8) |  | 17.1821
šachta 2
|  |  | (3,14*1,3*1,3*4,1)-(3,14*0,5*0,5*4,1) |  | 18.5386
lapol
|  |  | (3,14*2,2*2,2*4,9)-(3,14*1,4*1,4*4,9) |  | 44.3117
šachta 3
|  |  | 36.5213 |  | 36.5213
|  |  | Součet |  | 116.5536
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "01 - Přeložka odvodnění kanalizace"
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 146.996 | 690 | 101427.21 | CS ÚRS 2018 02
zásyp materiálem z místa stavby 10% a 90% štěrkodrť 0-125
šachta 1
|  |  | 3,14*1,3*1,3*3,8 |  | 20.1651
šachta 2
|  |  | 3,14*1,3*1,3*4,1 |  | 21.7571
lapol
|  |  | 3,14*2,2*2,2*4,9 |  | 74.4682
šachta 3
|  |  | 3,14*1,425*1,425*4,8 |  | 30.6056
|  |  | Součet |  | 146.996
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
N3 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 264.6 | 368 | 97372.8 | CS ÚRS 2020 01
zásyp materiálem z místa stavby 10% a 90% štěrkodrť 0-125
objemová hmotnost štěrku drceného z velmi hrubého kamene 2 t/m3
|  |  | 0,9*147*2 |  | 264.6
Nová položka z ceníku ÚRS.
12 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 753.0617 | 250 | 188265.44 | CS ÚRS 2018 02
kostky z rampy - z vícenákladu
|  |  | 439,56 m2 * 0,1 * koeficient 2,6 |  | 114.2856
betonové podklady a zdivo
|  |  | (10,2+6,03) * 2,2 |  | 35.706
násypy
|  |  | 321,76 *1,8 |  | 579.168
"přepočet objemové hmotnosti betonu 2,3 t/m3"
"šachta 1 - průměr 1m hloubka 3,8m, tl. Stěny 100mm"
|  |  | ((3,14*0,5*0,5*3,8)-(3,14*0,4*0,4*3,8))*2,3 |  | 2.4699
"šachta 2 - průměr 1m hloubka 4,1m, tl. Stěny 100mm"
|  |  | ((3,14*0,5*0,5*4,1)-(3,14*0,4*0,4*4,1))*2,3 |  | 2.6649
"šachta 3 - průměr 1,25 hloubka 4,8m, tl. Stěny 120mm"
|  |  | ((3,14*0,625*0,625*4,8)-(3,14*0,505*0,505*4,8))*2,3 |  | 4.7007
"lapol - průměr 2,8 m hloubka 4,9m, tl. Stěny 150mm"
|  |  | ((3,14*1,4*1,4*4,9)-(3,14*1,25*1,25*4,9))*2,3 |  | 14.0667
|  |  | Součet |  | 753.0617
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 753.0617 | 154 | 115971.51 | CS ÚRS 2018 02
kostky z rampy na meziskládku, ostatní na skládku
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3832.62 | 18 | 68987.16 | CS ÚRS 2018 02
navýšení na 6km
|  |  | (753,06-114,29) * 6 |  | 3832.62
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
15 | K | 997013R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti | t | 638.77 | 540 | 344935.8
|  |  | 753,06-114,29 |  | 638.77
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"