## Oznámení změny
Oznámení změny
ČÍSLO: | ZL 005 | ZE DNE: | 2020-02-10
OBJEDNATEL:
Název: | Město BENEŠOV, Masarykovo náměstí 100, Benešov
Zastoupený: | ing. Alena Pokorná
ZHOTOVITEL:
Název: | Společnost "EDIKT-POHL"
STAVBA:
Název: | Parkovací dům BENEŠOV
pozice | popis změny
SO 05 Demolice | Demolice základů nalezených v místech provádění pilot
Při provádění pilot byly v některých místech nalezeny hluboké základy, které
bránili provádění pilot a bylo nutné je vybourat,
místa s rozměry bouraných základů jsou znázorněny v Příloze č.1
| CENOVÝ DOPAD popsané změny |  | 740204.32
EDIKT - K.Šob |  | TDI - ing. O. Otta
POHL CZ - Ing. L.Šafaříková |  | Město Benešov - Ing. A. Pokorná
Za zhotovitele (podpis a datum vydání) |  |  | Za objednatele (podpis a datum převzetí)
Za objednatele (podpis a datum schválení)
| Přílohy: | výpočtové přílohy
fotodokumentace
geodetické zaměření nalezených základů

## výpočet změn
ZL 005
výpočet změn :
|  |  | celková cena dle KROS zaokrouhlování |  |  |  | 740204.32 | bez DPH
|  |  | cenový dopad změn celkem |  |  |  | 740199.6 | bez DPH
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
SO 05 - Demolice základů nalezených v místech pilot
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 149.85 | 2520 | 377622 | CS ÚRS 2018 02
"výpočet dle legendy Přílohy č.1"
|  |  | "a" 2,7*1,4*3 |  | 11.34
|  |  | "b" 3*3,5*2 |  | 21
|  |  | "c" 8*0,8*2,5*3 |  | 48
|  |  | "d" 5*3*1,2*2,5 |  | 45
|  |  | "e" 2*2*1,5*0,8 |  | 4.8
|  |  | "f" 2*0,8*1,2*3 |  | 5.76
|  |  | "g" 1,5*3*1,5 |  | 6.75
|  |  | "h" 3*0,8*1,2*2,5 |  | 7.2
|  |  | Součet |  | 149.85
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
| D | 997 | Přesun sutě
12 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 344.655 | 250 | 86163.75 | CS ÚRS 2018 02
"přepočet objemové hmotnosti betonu 2,3 t/m3"
|  |  | 149,85*2,3 |  | 344.655
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 344.655 | 154 | 53076.87 | CS ÚRS 2018 02
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2067.96 | 18 | 37223.28 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
| VV |  | 344,66*6 |  | 2067.96
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
15 | K | 997013R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti | t | 344.655 | 540 | 186113.7
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"