## Oznámení změny
Oznámení změny
ČÍSLO: | ZL 006 | ZE DNE: | 2020-02-03
OBJEDNATEL:
Název: | Město BENEŠOV, Masarykovo náměstí 100, Benešov
Zastoupený: | Ing. Alena Pokorná
ZHOTOVITEL:
Název: | Společnost "EDIKT-POHL"
STAVBA:
Název: | Parkovací dům BENEŠOV
pozice | popis změny
X - Nástupiště | Projektová dokumentace neřeší realizaci nového objektu parkovacího domu na hraně
se stávajícím nástupištěm SŽ. Nástupiště, včetně stožárů a uložených kabelů bylo v kolizi
se založením nového objektu - provedením pilot, kalichů a montáží prefa konstrukce.
Bylo nutné ručně rozebrat stávající zámkovou dlažbu, včetně demolice žlabu, provést
ruční odkop uložených kabelů a zřídit novou trasu při hraně prefabrikované části nástupiště.
U kusé koleje byly kabely naspojkovány, ve směru k nádraží proběhlo přepojení
na nejbližším osvětlovacím stožáru.
| CENOVÝ DOPAD popsané změny |  | 823261.67
EDIKT - K.Šob |  | TDI - ing. O. Otta
POHL CZ - Ing. L.Šafaříková |  | Město Benešov - Ing. A. Pokorná
Za zhotovitele (podpis a datum vydání) |  |  | Za objednatele (podpis a datum převzetí)
Za objednatele (podpis a datum schválení)
| Přílohy: | výpočtové přílohy
fotodokumentace
geodetické zaměření přeložky kabelu

## výpočet změn
ZL 006
výpočet změn:
|  |  | celková cena dle KROS zaokrouhlování |  |  |  | 823261.67 | bez DPH
|  |  | cenový dopad změn celkem |  |  |  | 823262.1294 | bez DPH
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 823262.1294
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 727960.103
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 199797.493
6001 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 143.57 | 79.9 | 11471.243 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
| VV | skutečnost | příloha č.1
| VV |  | (75,7)*2,1 | m2 | 158.97
| VV |  | nově vzniklá plocha - odpočet
| VV |  | -(7)*2,2 | m2 | -15.4
| VV |  | Součet |  | 143.57
Nová položka z ceníku ÚRS.
9 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 81.792 | 365 | 29854.08 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
| VV | skutečnost | příloha č.1
| VV |  | vzdálenost od kusé koleje po osvětlovací stožár x š.výkopu 1,2m, hl.0,8m
| VV |  | (75,7+9,5)*1,2*0,8 | m3 | 81.792
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "01 - Přeložka odvodnění kanalizace"
10 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 40.896 | 23.5 | 961.06 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
| VV |  | 1/2 výměry z položky číslo 9
| VV |  | 81,792*0,5 | m3 | 40.896
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "01 - Přeložka odvodnění kanalizace"
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 109.056 | 326 | 35552.26 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
| VV |  | odvoz na skládku - výměra z položky číslo 9 | m3 | 81.792
| VV |  | dovoz zpět z mezideponie (použitelný stávající štěrk) - 1/3 výměry z položky číslo 9 | m3 | 27.264
| VV |  | Součet |  | 109.056
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 109.056 | 162 | 17667.07 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
| VV |  | výměra z položky číslo 11 | m3 | 109.056
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "IO18 - PŘELOŽKA HUP"
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 109.056 | 14.9 | 1624.93 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky
| VV |  | výměra z položky číslo 11 | m3 | 109.056
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 98.1504 | 250 | 24537.6 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
| VV |  | 2/3 výměry z položky číslo 9 - přepočet koeficientem 1,8 t/m3
| VV |  | 81,792/3*2*1,8 | t | 98.1504
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
16 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 171.07 | 25 | 4276.75 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
| VV | skutečnost | příloha č.1
| VV |  | vzdálenost od kusé koleje po osvětlovací stožár x š.výkopu 1,2m
| VV |  | (75,7+9,5)*1,2 | m2 | 102.24
| VV |  | zbylá plocha pod zámkovou dlažbu
| VV |  | (75,7-7)*(2,1-1,2)+(7)*(2,2-1,2) | m2 | 68.83
|  |  | Součet |  | 171.07
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 59.082 | 690 | 40766.58 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
| VV |  | zpětný zásyp, viz. pol. č. 9, hl. 0,55m - plocha pod zámkovou dlažbou
| VV |  | (75,7)*1,2*0,55 | m3 | 49.962
| VV |  | zpětný zásyp, viz. pol. č. 9, hl. 0,8m - plocha od rohu stavby po osvětlovací stožár
| VV |  | (9,5)*1,2*0,8 | m3 | 9.12
| VV |  | Součet |  | 59.082
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
33 | M | 58337344 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 78.776 | 420 | 33085.92 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | štěrkopísek frakce 0-32
| VV |  | 2/3 výměry z položky číslo 15 - přepočet koeficientem 2 t/m3
| VV |  | (59,082/3*2)*2 | t | 78.776
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "01 - Přeložka odvodnění kanalizace"
| D | 1a | Zemní práce - pro napojení odvodňovacího žlabu na stávající kanalizační šachty (2 ks) |  |  |  | 49202.96
6013 | K | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 16 | 492 | 7872 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
| VV |  | výkop pro napojení odvodňovaního žlabu na stávající kanalizační šachty (2 ks)
| VV |  | (2*2*2)*2 | m3 | 16
Nová položka z ceníku ÚRS.
2 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 8 | 20.4 | 163.2 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
| VV |  | 1/2 výměry z položky číslo 6013
| VV |  | 16*0,5 | m3 | 8
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14.4 | 326 | 4694.4 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
| VV |  | odvoz na skládku - 90% výměry z položky číslo 6013
| VV |  | 14,4*0,9 | m3 | 14.4
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 14.4 | 162 | 2332.8 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
| VV |  | výměra z položky číslo 11 | m3 | 14.4
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "IO18 - PŘELOŽKA HUP"
13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14.4 | 14.9 | 214.56 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky
| VV |  | výměra z položky číslo 11 | m3 | 14.4
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 25.92 | 250 | 6480 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
| VV |  | výměra z položky číslo 11 - přepočet koeficientem 1,8 t/m3
| VV |  | 14,4*1,8 | t | 25.92
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
16 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 8 | 25 | 200 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
| VV |  | zhutnění dna výkopu pro napojení odvodňovaního žlabu na stávající kanalizační šachty (2 ks)
| VV |  | (2*2)*2 | m2 | 8
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 16 | 690 | 11040 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
| VV |  | výměra z položky číslo 6013
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
6016 | M | 58344229 | štěrkodrť frakce 0/125 | t | 28.8 | 368 | 10598.4 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/125
| VV |  | výměra z položky číslo 11 - přepočet koeficientem 2 t/m3
| VV |  | (14,4)*2 | t | 28.8
Nová položka z ceníku ÚRS.
41 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 0.4 | 4369 | 1747.6 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
| VV |  | napojení odvodňovaního žlabu na stávající kanalizační šachty (2 ks)
| VV |  | (0,2)*2 | m | 0.4
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.04e - TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE"
6015 | K | 212750133 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 10 | 386 | 3860 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 160
| VV |  | napojení odvodňovaního žlabu na stávající kanalizační šachty (2 ks)
| VV |  | (5)*2 | m | 10
Nová položka z ceníku ÚRS.
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 129796.98
12 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 97.84 | 285 | 27884.4 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
| VV |  | viz. položka 9 a 6001 (nově vzniklá plocha)
| VV |  | (75,7-7)*1,2+(7)*2,2 | m2 | 97.84
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "IO01 - Komunikace"
91 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 159.67 | 44 | 7025.48 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm
| VV |  | viz. položka číslo 6001
| VV |  | (75,7-7)*2,1+(7)*2,2 | m2 | 159.67
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
93 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 159.67 | 550 | 87818.5 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
| VV |  | zpětná montáž + nově vzniklá plocha, výměra viz. položka číslo 91
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
94 | M | 59245015 | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 15.708 | 450 | 7068.6 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní
| VV |  | nově vzniklá plocha viz. položka číslo 6001 + 2% ztratné
| VV |  | (7)*2,2*1,02 | m2 | 15.708
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 236941
6002 | K | 935932214 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli | m | 75.7 | 3130 | 236941 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli
| VV | skutečnost | příloha č.1
Nová položka z ceníku ÚRS.
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 112221.67
134 | K | 998014021 | Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm | t | 20.246 | 332 | 6721.67 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m
výměra převzata z rozpočtového programu (automatický výpočet hmotnosti), kontrolovatelné z přiloženého výstupu z programu KROS
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "D1.1.2. - Stavební část"
53 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 84.4 | 1250 | 105500 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
výměra převzata z rozpočtového programu (automatický výpočet hmotnosti), kontrolovatelné z přiloženého výstupu z programu KROS
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "IO01 - Komunikace"
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 27347.48
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 23552.48
6008 | K | 741123232 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY) | m | 95.2 | 45.8 | 4360.16 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2
| VV | skutečnost | příloha č.1
| VV |  | (75,7+9,5)+10 | m | 95.2
Nová položka z ceníku ÚRS.
6009 | M | 34113223 | kabel silový s Al jádrem 1kV 3x120+70mm2 | m | 99.96 | 192 | 19192.32 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | kabel silový s Al jádrem 1kV 3x120+70mm2
| VV |  | viz. položka 6008 + ztratné 5%
| VV |  | ((75,7+9,5)+10)*1,05 | m | 99.96
Nová položka z ceníku ÚRS.
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 3795
6012 | K | 767161834 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použítí | m | 7.5 | 506 | 3795 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
| VV |  | u nádraží 6 m, u kusé koleje 1,5 m
| VV |  | 6+1,5 | m | 7.5
Nová položka z ceníku ÚRS.
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 67954.5464
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 16039.4864
6010 | K | 220060772 | Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 12 až 16 P | m | 95.2 | 64.7 | 6159.44 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 12 až 16 P
| VV | skutečnost | příloha č.1
| VV |  | (75,7+9,5)+10 | m | 95.2
Nová položka z ceníku ÚRS.
6011 | M | 34113223 | KABEL TCEKPFLE 12PX1 | m | 99.96 | 98.84 | 9880.0464 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | KABEL TCEKPFLE 12PX1
viz. položka 6010 + ztratné 5%
| VV |  | ((75,7+9,5)+10)*1,05 | m | 99.96
Nová položka z ceníku ÚRS.
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 51915.06
6003 | K | 460520174 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy | m | 8 | 43.4 | 347.2 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
Nová položka z ceníku ÚRS.
6004 | M | 10.652.906 | Trubka KOPOFLEX 110 černá UV stabilní | m | 8.8 | 68.8 | 605.44 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová UV stabilní chránička KOPOFLEX ? 110 mm, černá, délka 50 m.
viz. položka 6003 + ztratné 10%
| VV |  | (8)*1,1 | m | 8.8
Nová položka z ceníku ÚRS.
6005 | K | 460520131 | Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2-otvorových | m | 85.2 | 138 | 11757.6 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez výkopových prací a obsypu včetně utěsnění a spárování 2-otvorové
| VV | skutečnost | příloha č.1
| VV |  | (75,7+9,5) | m | 85.2
Nová položka z ceníku ÚRS.
6006 | M | 59213345 | poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm | kus | 179 | 43.1 | 7714.9 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm
viz. položka 6005 + ztratné 5%
| VV |  | (85,2)/0,5*1,05 + zaokrouhlení na celé kusy | kus | 179
Nová položka z ceníku ÚRS.
6007 | M | 59213002 | žlab kabelový betonový 50x25/14,6x16,5cm | m | 89.46 | 352 | 31489.92 | CS ÚRS 2020 01
| PP |  | žlab kabelový betonový 50x25/14,6x16,5cm
viz. položka 6005 + ztratné 5%
| VV |  | (85,2)*1,05 | m | 89.46
Nová položka z ceníku ÚRS.