## Sladovka SO 02 - hmg
Stavba: Zázemí atletického oválu SO.03A - Sklad a SO.03B Opěrná stěna
Harmongram výstavby
| týden relizace od předání staveniště 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Sklad atletického oválu
1 | Převzetí staveniště, vytyčení IS, ZS | 1: ---
2 | Přípravné a přidružené práce | 1: ---------
3 | Zemní práce - Hloubené výkopy, přesuny, skládka | 2: ------------------------
4 | Úprava podloží a základové spáry | 3: ---------
5 | Základy | 4: -----------------
6 | Zdi podpěrné a volné | 6: -----------------
7 | Stěny a příčky | 7: -------------------
8 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 9: -------------------
9 | Úprava povrchů vnitřní | 11: --------------
10 | Úprava povrchů vnější | 12: ----------------
11 | Podlahy a podlahové konstrukce | 14: ------------------------
12 | Izolace proti vodě | 12: ----------------
13 | Izolace střech (živičné krytiny) | 14: ------------------
14 | Zdravotechnické instalace | 9: -------------
15 | Elektroinstalace | 11: -------------
16 | Konstrukce klempířské | 15: --------
17 | Konstrukce truhlářské | 13: -----------
18 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 15: ---
19 | Nátěry | 15: ----
20 | Malby | 14: -------------
Opěrná stěna
21 | Převzetí staveniště, vytyčení IS, ZS | 1: ------------
22 | Zemní práce - Hloubené výkopy, přesuny, skládka | 4: ------------------
23 | Úprava podloží a základové spáry | 5: --------------------
24 | Základy
25 | Zdi přehradní a opěrné | 7: -------------------------------------------------------
26 | DSP, předání, vyklizení staveniště | 15: --------------
27 | Kolaudace | 16: ------------
Plán měsíčních nákladů vč.DPH (tis Kč)