Příloha č. 1 – Podrobný rozpis veřejné zakázky

„Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov – projektová dokumentace“

**Rozsah prací:**

Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti spojené se zpracováním níže uvedených výkonů, které se týkají zajištění podkladů a zpracování PD pro uvedenou plánovanou komunikaci.

Fáze první - Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavebního povolení (DSP) Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.). Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (\*.pdf, \*dwg).

Fáze druhá - Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DSP). Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.). Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (\*.pdf, \*dwg).

Fáze třetí - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací.

Fáze čtvrtá - Zpracování auditu bezpečnosti.

**V předmětu plnění nejsou zahrnuty** žádné případné další činnosti. Jedná se o studie a průzkumy jako je např.: EIA, hluková studie, dopravní průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum, podklady k žádosti o vynětí ze ZPF a podání žádosti o vynětí ze ZPF, řešení inženýrských sítí kromě výše uvedených, přeložky stávajících inženýrských sítí, další stupně projektové dokumentace, apod., dále pak vícejazyčné verze dokumentů, překlady, správní poplatky.

Výkony zahrnují zpracování a předání podkladů pro souhlasy vlastníků se stavbou a stavebníkem. Získání podpisů vlastníků na těchto dokumentech je věcí objednatele.

**Termín plnění:**

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

Fáze první – Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavebního povolení (DSP) do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

* inženýrská činnosti a podání žádosti o získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení

Fáze druhá – Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DSP) – do 8 týdnů po vydání pravomocného stavebního povolení

Fáze třetí - Inženýrská činnost za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací.

Fáze čtvrtá – Zpracování auditu bezpečnosti – do 3 týdnů po vydání pravomocného stavebního povolení