# B8: Zásady organizace výstavby

## Technická zpráva

1. Rozsah staveniště je tvořen stávající místní komunikací a to celá délka ulice Na Karlově, kde je navržen jak nový vodovod tak i kanalizace-jedná se o tyto parcelní čísla 3321 a 3351

Vlastní napojení nového vodovodního řadu je přímo v komunikaci č.3321, kde je stávající vodovodní řad J6, a jsou zde i propojovací odbočky pro vod.řady J6 a H21.

V tomto místě přepojování nového vodovodního řadu bude provedeno napojení pomocí litinové tvarovky T-kus DN 150/150 s novými jistícími šoupaty DN 150 mm.

Dodavatel stavby zajistí včasné ohlášení uzavření vody a po dohodě s provozovatelem, eventuálně zajistí cisternu s pitnou vodou.

Nová kanalizační stoka bude napojena přímo do stávající kanalizační revizní šachtu, jedná se o stoku AE B300. Tato stávající stoka AE bude částečně stále v provozu. Na tuto novou kanalizační stoku AE budou přepojeny veškeré jak domovní kanalizační přípojky tak i stávající i nové uliční vpusti. Viz podrobná mapa č.1 a č.2

a1) Oplocení staveniště se nebude provádět.

a2) Mezi deponie dlažebních kostek může být na pozemku bývalých

Táborských kasáren. Vzdálenost odvozu a zpětného přívozu je 2 km-

jedna cesta.

Ostatní vytěžený materiál bude uložen podél stavební rýhy pro vlastní

opětovné zahrnování.

Přebytečná a vytlačená kubatura bude odvezena na řízenou skládku

odpadu.

a3) Přístupy a příjezdy na staveniště je z ulice Vlašimská, dále z Malého

náměstí.

Detailně bude řešeno v DIO stavby, které bude součástí projednávání

1. Sítě technické infrastruktury – na staveništi se nacházení stávající inž.sítě - kabely Telecomu, STE a plynové potrubí
2. Staveniště se nebude napojovat na zdroj vody, ani elektřiny-z důvodů, že dodavatel stavby bude denně dovážet jak potřebný materiál, který denně bude zpracován, tak i budou na stavbu dováženi vlastní pracovníci firmy. Na stavbě nebude žádné provizorní ubytování.
3. Na stavbě budou pouze pracovníci prováděcí firmy, kteří jsou proškoleni o bezpečnosti práce na stavbách vlastní firmou. Dále na stavbu má přístup zástupce obce-zadavatele stavby.
4. každý den bude stavební rýha po pokládce jak vodovodu, tak i kanalizační stoky osazeno ochranné zábradlí a osvětleno-hlavně podél chodníků
5. Stávající ani nové objekty se ve staveništi nenacházejí.
6. Žádné stavby pro zajištění staveniště se nebudou provádět
7. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností nebude delší než devět měsíců.
8. Ovlivnění životního prostředí je možné především při vlastní realizaci stavby. Je nutné především při vlastní realizaci omezit hlučnost, prašnost a zásahy do okolí stavby a to především vhodnou organizací stavby, rychlostí provádění veškerých stavebních prací.
9. Orientační lhůta výstavby – v porovnání s podobnými inž. stavbami nepřesáhne doba vlastní výstavby devět měsíců.

## Výkresová část:

1. Celková situace – zakreslen obvod staveniště.

**Listopad 2018**