## Oznámení změny
Oznámení změny
ČÍSLO: | ZL 004 | ZE DNE: | 2020-02-03
OBJEDNATEL:
Název: | Město BENEŠOV, Masarykovo náměstí 100, Benešov
Zastoupený: | ing. Alena Pokorná
ZHOTOVITEL:
Název: | Společnost "EDIKT-POHL"
STAVBA:
Název: | Parkovací dům BENEŠOV
pozice | popis změny
SO 05 Demolice | Demolice nákladové rampy
oproti VV bylo nutno provést větší rozsah demolice, základové konstrukce rampy byly
objemnější než byl předpoklad
| CENOVÝ DOPAD popsané změny |  | 321477.69
EDIKT - K.Šob |  | TDI - ing. O. Otta
POHL CZ - Ing. L.Šafaříková |  | Město Benešov - Ing. A. Pokorná
Za zhotovitele (podpis a datum vydání) |  |  | Za objednatele (podpis a datum převzetí)
Za objednatele (podpis a datum schválení)
| Přílohy: | výpočtové přílohy
fotodokumentace

## výpočet změn
ZL 004
výpočet změn :
|  |  | celková cena dle KROS zaokrouhlování |  |  |  | 321477.69 | bez DPH
|  |  | cenový dopad změn celkem |  |  |  | 321471.5 | bez DPH
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
SO 05 - Demolice
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 78.8788 | 2520 | 198774.58 | CS ÚRS 2018 02
|  | dle VV | nebylo uvedeno nic
|  | skutečně | dle schematického znázornění - příloha č.1
|  |  | 55,16*1,3*1,1 |  | 78.8788
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
4 | K | 962022391 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 73.9696 | 845 | 62504.31 | CS ÚRS 2018 02
|  | dle VV | ve výpočtu vzorec pro rampu u kusé koleje
|  |  | 55,16*0,3*(0,93-0,2) |  | 12.08
|  | skutečně | dle schematického znázornění - příloha č.1
|  |  | 55,16*1,6*(1,2-0,15)-55,16*0,8*0,15 |  | 86.0496
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
| D | 997 | Přesun sutě
12 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 57.217 | 250 | 14304.25 | CS ÚRS 2018 02
|  | skutečně | "přepočet pro zeminu a kamenivo ve VV 1,8t/m3"
"přepočet pro kyklopské zdivo 2,3t/m3, pro betonové základy 2t/m3"
|  |  | (86,05*2,3)+(78,88*2)-12,08*1,8 -5,33*1,8-148,4*1,8 |  | 57.217
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 57.217 | 154 | 8811.42 | CS ÚRS 2018 02
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 343.32 | 18 | 6179.76 | CS ÚRS 2018 02
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
| VV |  | 98,09*6 |  | 343.32
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"
15 | K | 997013R01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) suti | t | 57.217 | 540 | 30897.18
Smluvní položka z dílčího rozpočtu "SO 05 - Demolice"