## List1
Příloha č. 3 - Cenová nabídka včetně předpokládaného harmonogramu (Černoleský rybník)
| Cenová nabídka | Časový harmonogram
A. Průzkumy a podklady
Geologie hráz + zemník | 0 | termíny od účinnosti smlouvy o dílo, předpoklad 2.1.2022
Chemický rozbor sedimentu | 0
Biologie - průzkumy, hodnocení dle §67 | 0
Průzkumy celkem | 0 | do 2 měsíců
B. Projektové práce
Zpracování projektové dokumentace DUR+DSP | 0
Projektové práce celkem | 0 | do 3 měsíců
C. Inženýrská činnost
Projednání s DOSS, správci IS, apod. | 0
Inženýrská činnost celkem | 0 | do 5 měsíců
D. Zajištění vydání společného povolení | 0 | do 6 měsíců
Celkem průzkumy, projekce, inženýrská činnost | 0