Příloha č. 2 – Položkový soupis prací

Položkový soupis prací

„Zázemí pro městskou knihovnu Benešov – projektová dokumentace“

| Fáze | Popis | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Architektonický návrh nového interiéru knihovny Architektonická studie – návrh dispozice, architektonické ztvárnění interiéru, koncept technologií (textová a výkresová část) Tyto projekty by měly navazovat na architektonickou studii s názvem Nový vstup do Městské knihovny a kultivace veřejného prostoru za „poliklinikou“, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace „poliklinikou“, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace | …….. |  |
| B. | Vypracování projektu do úrovně vydání stavebního povolení – (DSP). Projekt bude vypracován v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (novela č. 405/2017 Sb.) Dokumentace bude obsahovat: architektonicko stavební část, konstrukčně stavební část, požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb a to projekt zdravotní techniky (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace), projekt elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechnika, centrální zdroj vytápění (napojení). (Výpočet osvětlení interiéru), průkaz energetické náročnosti budovy. Základní rozpočet + výkaz výměr. Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg). | …….. |  |
| C. | Realizační projekt stavebního interiéru. Projekt bude obsahovat specifikaci, konstrukční a materiálové řešení podlah, stěn a dveří v měřítku (1:50, 1:20, 1:10). Nábytek bude zakreslen se základním umístěním, rozměrech a rozvržení. Návrh atypických prvků bude obsahovat konstrukční a materiálové principy v podrobnosti (M 1:25 – M 1:5), projekt bude použit jako výchozí podklad pro realizaci atypů a pro nacenění budoucího dodavatele. Výběr typových prvků bude obsahovat specifikace typového knihovního, kancelářského, sedacího nábytku a nábytku depozitáře včetně jeho materiálového a barevného provedení. „poliklinikou“, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace | ……….. |  |
| D. | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr a stavebního rozpočtu Na základě výstupů z předchozích projednání vypracování dokumentace pro realizaci stavby. Projekt bude vypracován v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (novela č. 405/2017 Sb.) Dokumentace bude obsahovat: architektonicko stavební řešení, konstrukčně stavební část, požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb a to projekt zdravotní techniky (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace), projekt elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechnika, centrální zdroj vytápění (napojení). Výkaz výměr, položkový rozpočet + položkový rozpočet pro zadání výběrového řízení. Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg). | …….. |  |
| E. | Inženýrská činnost a podání žádosti o získání stavebního povolení | ……… |  |
| F. | Autorský dozor – Kč za 1/ hod…………….. Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav Předpoklad hodin - 20 hodin měsíčně x 20měsíců=400 hodin 400 x cena Kč/ hod | ………. |  |
| Celková cena v Kč bez DPH (A+B+C+D+E+F) | ………. |  |

Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

A.1 Fáze první) Zpracování architektonického návrhu – do 1 měsíce od nabytí          účinnosti SoD

B.1 Fáze druhá) Vypracování projektu pro stavební povolení  (DSP) - do 2,5 měsíce od odevzdání architekt. návrhu

C.1  Fáze třetí) Vypracování dokumentace Realizačního projektu stavebního   interiéru  do 1 měsíce od odevzdání DSP

D.1 Fáze čtvrtá)    Vypracování projektu pro  provádění stavby (DPS)

- zpracování projektové dokumentace do 1,5 měsíce od podání žádosti o stavební povolení nebo po odsouhlasení projektu pro stavební povolení

E.    Inženýrská činnost a podání žádosti o získání stavebního povolení:

- (zajištění stanovisek pro stavební řízení + nabytí právní moci stavebního povolení)

F.    Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav

Fáze C + D +E mohou probíhat souběžně